## ไทย
SAFETY DAY ACTIVITY 2019
วัตถุประสงค์ / Purpose | 4. การจัดกิจกรรมตอบคำถามและเกมส์แจกรางวัล | Action plan
1. เสนอเพื่ออนุมัติงบประมาณ | 4.1 พนักงานที่เข้าร่วมงานจะได้รับแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ คนละ 1 ใบ เพื่อจับฉลากชิงรางวัล |  |  |  | October |  |  |  |  | Nov.
เป้าหมาย / Objective | (สิ่งของที่ของจากกลุ่ม AJINOMOTO) | No | Activities | PIC | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 5
1. เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 4.2 พนักงานร่วมเล่นเกมส์ ตอบคำถาม กำหนด 6 บูท | 1 | กำหนดวัน เวลา จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ปี 2562 | HSE
2. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดจิตสำนึกที่นำไปสู่การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย | 4.3 แต่ละบูท จัดเกมส์อย่างละ1-2 เกมส์ ตามวันเวลาที่กำหนด | 2 | นำเสนอแผนงานการจัดงานให้ผู้บริหารทราบ | HSE
3. เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อบริษัท | 4.4 กำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรม | 3 | ประชุมคณะกรรมความปลอดภัยและตัวแทนแต่ละแผนก | HSE
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | □ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-13.00 น. (เปิดงาน 10.00 น. , ปิดงานเวลา 13.00 น.) | 4 | แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ | HSE
1. พนักงานมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | □ ส่งกระดาษแบบประเมินพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ถึงวันที่ 7 พ.ย. 62 | 7 | ทำจดหมายติดต่อยืมอุปกรณ์ที่ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 10 | HSE
2. พนักงานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบความปลอดภัยมากขึ้น อุบัติเหตุเป็นศูนย์ | 4.5 สถานที่จัดกิจกรรม | 6 | ทำเอกสารเบิกเงินซื้ออุปกรณ์และรางวัลในการจัดงาน | HSE
3. พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิด ความร่วมมือและความสามัคคีในหมู่คณะ | □ พื้นที่สามเหลี่ยมหน้าโรงอาหารกับทีปั้มน้ำดับเพลิง | 7 | ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย | HSE
รูปแบบการจัดงาน จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัย | 4.6 ค่าใช้จ่ายของรางวัล | 8 | เบิกเงินไปซื้อของรางวัล | HSE
1. บูทที่ 1 อาคารผลิต ประกอบด้วย แผนก Printing + Inspection + Dry Lamination + Sliting + Color | □ ค่ารางวัลแจกแต่ละบูท ( 6 บูทๆละ 1,000 บาท) แบ่งเป็น 2 รอบ 6,000 บาท | 9 | จัดสถานที่การจัดงานและเตียมอุปกรณ์ไฟฟ้า | M/N ,HSE
2. บูทที่ 2 อาคารผลิต ประกอบด้วย แผนก Design + Project Planning + T&D + Koseki + Cylinder Warehouse + Cylinder making | □ ค่ารางวัลจับแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจ ( ของจาก AJINOMOTO+ของที่ซื้อมา) 6,000 บาท | 10 | จัดกิจกรรม Safety week 2019 | HSE,คปอ
3. บูทที่ 3 อาคารผลิต ประกอบด้วย แผนก Ext.Lamination + QC |  | หมายเหตุ :
4. บูทที่ 4 อาคารผลิต ประกอบด้วย แผนก Bag Making | รวมเงิน 12,000 บาท
5. บูทที่ 5 อาคารผลิต ประกอบด้วย แผนก สำนักงานทั้งหมด |  | รายละเอียดกิจกรรมตามแผนดำเนินการ
6. บูทที่ 6 ประกอบด้วย แผนก Warehouse + RMD |  | 1. กำหนดเวลาจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย 1 วัน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมมากที่สุด
7. บูทที่ 7 หน่วยงานภายนอก เช่น รพ.รัทรินทร์ บริษัทผู้ขายอุปกรณ์ PPE |  | 2.ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยที่หลากหลาย และประเมินความพึงใจ/ไม่พึงพอใจการจัดกิจกรรม
หน่วยงานความปลอดภัย จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำบอร์ดให้กับทุกบูท |  | สัปดาห์ความปลอดภัยในครั้งนี้
2. การประกวดบูทความปลอดภัย |  | งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Safety Day 2019
2.1. ตัวแทนบูท พรีเซนต์บอร์ดความปลอดภัย 5 นาที |  | 1. ค่าจัดบูทจัดกิจกรรมความปลอดภัย มี 6 บูท |  |  |  |  | 6000 |  | บาท
2. 2. เกณฑ์การตัดสิน |  | 2. ค่าประกวดบูทจัดกิจกรรมความปลอดภัย มี 6 รางวัล |  |  |  |  | 5700 |  | บาท
□ สื่อความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาตรงประเด็น |  | 3. ค่าประกวดคำขวัญ มี 6 รางวัล (สิ่งของมูลค่า) |  |  |  |  | 1400 |  | บาท
□ คณะกรรมจากผู้จัดการฝ่ายผลิต 9 ท่าน ให้คะแนนตามแบบฟอร์มที่กำหนด |  | 4.ค่ารางวัลแจกแต่ละบูท (6 บูทๆละ 1,000 บาทเล่น 2 รอบ ) |  |  |  |  | 6000 |  | บาท
2.3. ประกาศผล / รับรางวัล |  | 5. ค่าตบแต่งเวที (พิธีเปิด) |  |  |  |  | 2000 |  | บาท
□ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น |  | 6. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  | 2000 |  | บาท
2. 4. การให้รางวัล |  | 7. ค่ารางวัลชิงโชคจับใบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจ |  |  |  |  | 6000 |  | บาท
รางวัลที่1 : ประกาศเกียรติคุณ กรอบทอง จำนวน 2,000 บาท , รางวัลที่2 : ประกาศเกียรติคุณ กรอบทอง จำนวน 1,500 บาท |  | 8. ค่าเช่าเต้นท์ |  |  |  |  | 5000 |  | บาท
รางวัลที่ 3 : ของที่ระลึก จำนวน 700 บาท , รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล : ของที่ระลึก จำนวน 500 บาท |  |  | รวมเป็นจำนวนทั้งหมด |  |  |  | 34100 |  | บาท
รวมเป็นเงิน 5,700 บาท
3. การประกวดคำขวัญ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
3.1 ประกวดคำขวัญ 3 คำ ให้สื่อถึงความตระหนักเรื่องความปลอดภัย รู้คิด ด้วยตัวเอง
3.2 เกณฑ์การตัดสิน
□ ประโยคสั้นๆ สื่อความหมาย ชัดเจน เข้าใจง่าย
□ คณะกรรมการความปลอดภัย 8 ท่าน ให้คะแนนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3.3 เงื่อนไขการจัดส่งคำขวัญ
□ พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ส่งคำขวัญ ได้เพียง 1 คำขวัญเท่านั้น
3.4 กำหนดระยะเวลาเปิดรับคำขวัญ
□ ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2562
3.5 ประกาศผล / รับรางวัล วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น
3.6. การให้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล (ของมูลค่า 500 ) จำนวน 500 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล (ของมูลค่า 300) จำนวน 300 บาท
รวมเป็นเงิน 1,400 บาท
คอนเซ็ปบูท
- อยากให้ของในแต่ละบูท เนื้อหาเป็นของฟูจิเอซจริงๆ ตระหนักอะไรบ้าง ?
- เน้นของรีไซเคิลของบริษัทมาทำ ของเสียไม่ใช้แล้ว
- ไม่เน้นปริ้นสี
- ไม่เน้นสวยงาม เน้นให้ความรู้
วันเปิดให้แต่ละบูท พรีเซ็นต์ 5 นาที
6 บูท
ให้เล่นกิจกรรมเกมส์ สันทนาการ พร้อมแจกรางวัล
โดยหน่วยงาน/บริษัท ทีมงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## ENG
SAFETY DAY ACTIVITY 2019
Purpose | 4. Organizing quiz activities and giveaway games. | Action plan
1. Propose to approve the budget | 4.1 Participants will receive 1 satisfaction / dissatisfaction assessment form to draw lots for prizes. |  |  |  | Oct. |  | Nov. |  |  |  | Dec.
Objective | (Items from the group AJINOMOTO) | No | Activities | PIC | week 4 | week 5 | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 1
1. To encourage employees to participate in the campaign to promote safety and working environment | 4.2 Employees participate in games to answer questions requiring 6 boots | 1 | Schedule for the event, Safety day 2019 | HSE
2. To encourage employees to raise awareness towards safe operation | 4.3 Each boot holds 1-2 games per game on the specified date and time. | 2 | Presenting an event plan to management | HSE
3. To promote the positive attitude of the employees to the company | 4.4 Schedule activities | 3 | Safety committee meeting and representatives from each department | HSE
Results | □ November 7, 2019 from 10.00 am -1.00 pm. (Open for 10.00 a.m., Close at 1.00 p.m.) | 4 | Divide duties and responsibilities | HSE
1. Employees participate in campaigns to promote safety and working conditions. | □ Send the assessment paper. Satisfied / dissatisfied, satisfied until Nov 7, 2019 | 7 | Make a letter to borrow equipment at Labor Safety Center Region 10 | HSE
2. Employees comply with the rules More safe regulations Zero accident | 4.5 Event location | 6 | Make documents, withdraw money, buy equipment and awards for the event. | HSE
3. Employees have the opportunity to express their thoughts. Cooperation and unity among the groups | □ Triangle area in front of the cafeteria and the fire pump | 7 | Public relations for the Safety day event | HSE
Format of the event Organize an exhibition board about safety. | 4.6 Reward cost | 8 | Withdraw money to buy prizes | HSE
1. Boot 1 Include : Printing + Inspection + Dry Lamination + Sliting + Color | □ The prize is distributed in each booth (6 booths, each 1,000 baht) divided into 2 rounds = 6,000 baht | 9 | Arrange the event location and electric equipment | M/N ,HSE
2. Boot 2 Include : Design + Project Planning + T&D + Koseki + Cylinder Warehouse + Cylinder making | □ Reward for grasping the satisfaction / dissatisfaction assessment form (items from AJINOMOTO + purchased items) = 6,000 baht | 10 | Safety day 2019 activities | HSE,Committee
3. Boot 3 Include : Ext.Lamination + QC |  | Remark :
4. Boot 4 Include : Bag Making | Total 12,000 baht
5. Boot 5 Include : Office |  | Activity details under the action plan
6. Boot 6 Include : Warehouse + RMD |  | 1. Schedule a 1 day safety week event for employees to participate as much as possible.
7. Boot 7 External organization : Rattarin Hospital , PPE |  | 2. Involve employees in various safety week activities And assess satisfaction / dissatisfaction with the activity arrangement; this safety day
Safety agencies provide materials for creating boards for every boot.
2. Safety Boots Contest |  | Budget for activities Safety Day 2019
2.1 5 minutes of safety presentation booth |  | 1. Booth fee for organizing safety activities. There are 6 booths. |  |  |  |  | 6000 |  | baht
2. 2 Judging criteria |  | 2. Boots contest fee has 6 safety awards |  |  |  |  | 5700 |  | baht
□ Creative media Relevant content |  | 3. The slogan contest has 6 prizes. (object) |  |  |  |  | 1400 |  | baht
□ A committee from 9 production managers will rate according to the form specified. |  | 4.The prize is distributed in each booth (6 boots, 1,000 baht each, played 2 rounds) |  |  |  |  | 6000 |  | baht
2.3 Announcement / Award |  | 5. Stage decoration fee (opening ceremony) |  |  |  |  | 2000 |  | baht
□ 7 November 2019, 3:00 pm. |  | 6. Public relations bill |  |  |  |  | 2000 |  | baht
2.4 Reward |  | 7. Sweepstakes prize value for evaluating satisfaction / dissatisfaction |  |  |  |  | 6000 |  | baht
1st prize: gold frame award in the amount of 2,000 baht, 2nd prize: golden frame in the amount of 1,500 baht |  | 8. Tent rental |  |  |  |  | 5000 |  | baht
Prize 3: souvenir 700 baht, consolation prize 3 prizes: souvenir 500 baht |  |  | Total |  |  |  | 34100 |  | baht
Total 5,700 baht
3. Slogan contest Work Safety Week
3.1 3 word slogan contest to convey awareness about safety, self-thinking
3.2 Judging criteria
□ Short sentences convey meaning, clear, easy to understand
□ The 8 safety committee members scored according to the form specified.
3.3 Slogan delivery terms
□ All employees have the right to send only 1 slogan.
3.4 Set the period for accepting slogans.
□ Between 25 - 29 October 2019
3.5 Announcement of results / awards on 29 October 2019 at 15.00
3.6. Reward
1st prize: 1 prize (worth 500), 500 baht
2nd prize: 1 prize (worth 300), 300 baht
Total 1,400 baht
คอนเซ็ปบูท
- อยากให้ของในแต่ละบูท เนื้อหาเป็นของฟูจิเอซจริงๆ ตระหนักอะไรบ้าง ?
- เน้นของรีไซเคิลของบริษัทมาทำ ของเสียไม่ใช้แล้ว
- ไม่เน้นปริ้นสี
- ไม่เน้นสวยงาม เน้นให้ความรู้
Open days for each booth is 5 minutes.
6 Boots
To play games, recreation activities, and give prizes
By departments / companies Safety and Environment Team
Lay out of safety day activity 2019

## Sheet3
Production building 4
Executive parking
Miantenance
1
2
3
4
5
6
canteen
The area of the water pump factory
Boots 1 Machine safety (Building 1: Printing + Inspection + Dry Lamination + Sliting + Color)
Boots 2 Chemical safety (Building 2: Design + Project Planning + T&D + Koseki + Cylinder Warehouse + Cylinder making)
Boots 3 Electrical and crane safety (Building 3: Ext.Lamination + QC)
Boots 4 Office security (Building 4 : Office )
Boots 5 Machine Safety (Building 4 : Bag Making )
Boots 6 Safety about a forklifts, movable. (warehouse & RMD)

## Sheet4
Action plan : Safety Week ( 7 November 2019 )
|  |  | October |  |  |  |  | Nov.
No | Activities | PIC | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 1 | week 2
1 | Schedule for the event, Safety Week 2019
| กำหนดวัน เวลา จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ปี 2562 | HSE
2 | Presenting an event plan to management
| นำเสนอแผนงานการจัดงานให้ผู้บริหารทราบ | HSE
3 | Safety committee meeting and representatives from each department
| ประชุมคณะกรรมความปลอดภัยและตัวแทนแต่ละแผนก | HSE
4 | Determine responsible person and duty of operation
| แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ | HSE
5 | Contact to borrow safety equipment at Samut Prakan Labor Safety Center.
| ทำจดหมายติดต่อยืมอุปกรณ์ที่ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานสมุทรปราการ | HSE
6 | Make a document requesting budget for the event.
| ทำเอกสารของบประมาณการเงินในการจัดงาน | HSE
7 | Publicize the event on Safety Week
| ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย | HSE
8 | Withdraw money to buy prizes
| เบิกเงินไปซื้อของรางวัล | HSE
9 | Arrange the event location and electric equipment
| จัดสถานที่การจัดงานและเตียมอุปกรณ์ไฟฟ้า | M/N ,HSE
10 | Organize Safety week 2019 activities
| จัดกิจกรรม Safety week 2019 | HSE,คปอ
Plan done
[10 empty] | Safety Officer | HSE Manager | Factory Manager | Director | Vice President | President
[10 empty] | Ms.Oranee Wongsee | Ms.Pimpimon Padthong | Mr.Uthai Meesaeng | Mr.Yoshiyuki Miyaji | Mr.Hiroyuki Koike | Mr.Toshiyuki Nakane