โครงการอนุรักษ์การได้ยินเพื่อป้องกันอันตรายจากเสียง

ในแผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระยะเวลาการดำเนินการ

22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2550

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ต้องเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน คือ แผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์ จำนวน 20 คน ที่สัมผัสกับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานแต่ละวันของผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องสัมผัสกับเสียงที่ระดับต่าง ๆ กัน ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้น โดยตรงต่อหูคือจะทำให้สูญเสียสมรรถภาพการได้ยินไปชั่วขณะหรืออาจสูญเสียการได้ยินแบบถาวร หากได้รับเสียงที่มีความดังติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ การสูญเสียการได้ยินเป็นลักษณะอาการที่ทำให้ความสามารถในการได้ยินเสียงลดลงเมื่อเทียบกับหูของคนปกตินอกจากนี้ยังมีผลต่อร่างกายและจิตใจคือทำให้เกิดความเครียด ซึ่งจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและอาจทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพด้วย

จากการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาจากปัญหาทั้งหมด คือ เสียงดัง แสงสว่าง ความร้อน และเออร์กอนอมิคส์ในการทำงาน พบว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ปัญหาเรื่องเสียงดัง ซึ่งผลการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบเฝ้าระวัง ปี 2006 มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจการได้ยินจำนวน 156 คน พบว่าหูของพนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติถึง 60 คน (ที่มา : Result of Annual Check up 2006,CENTRAL MEDI AND LABORATORY CO.LTD.) จะเห็นว่าปัญหาเรื่องเสียงดังเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องการสูญเสียการได้ยิน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำโครงกานอนุรักษ์การได้ยินขึ้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพจากการสูญเสียการได้ยินเนื่องจากการทำงาน สภาพการทำงานที่มีเสียงดังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลที่ตามมาคือ การสูญเสียเวลางานและค่าใช้จ่ายในการักษาพยาบาล รวมถึงผลกระทบทางธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น การดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในส่วนของลูกจ้างแล้ว การสูญเสียการได้ยินถือเป็นความพิการถาวรอย่างหนึ่ง การดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน จะช่วยให้สามารถบ่งชี้ถึงปัญหาและภาวะถดถอยของสมรรถภาพการได้ยินสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่แรกเริ่ม การควบคุมป้องกันจึงจะกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน จึงได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานที่ทำงานในแผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์ ที่ทำงานบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 dB(A) จากการเดินสำรวจเบื้องต้น แล้วพบว่าเสียงในแผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์ จะมีความดังอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พนักงานทำงาน ซึ่งในทั้งสองแผนกเวลาทำการผลิตจะเกิดเสียงดังมาก โดยเฉพาะบริเวณเครื่องเป่า/พิมพ์ แผนก เป่า/พิมพ์ ซึ่งเสียงจะดังมากและเสียงดังกล่าวมีลักษณะเป็นเสียงดังสม่ำเสมอที่เกิดจาการเดินเครื่องจักร เสียงดังกล่าวจึงสามารถทำให้หูของพนักงานเกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินได้ การตรวจเสียงในแผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์ จึงมีความจำเป็นเพราะ เป็นการศึกษาการรับสัมผัสเสียงของพนักงานที่ทำงานในแผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์ ณ บริเวณ ต่าง ๆ การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินจึงได้เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการควบคุม เสียงดัง อาทิ เช่น การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจหูพนักงาน การให้พนักงานสวมใส่ PPE ตลอดระยะเวลาการทำงาน ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับเสียงและการใช้ PPE แก่พนักงาน การประชาสัมพันธ์เรื่องเสียงและการรณรงค์การสวมใส่ PPE เป็นต้น

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจะเห็นว่าพนักงานแผนก  ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันอันตรายจากเสียงให้กับพนักงานในแผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการมลพิษด้านเสียงต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้พนักงานเกิดการสูญเสียการได้ยิน

2. เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการสัมผัสเสียงดัง

3. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและผลเสีย

ที่จะเกิดกับตัวพนักงาน

4. เพื่อศึกษาระยะเวลาการทำงานและการรับสัมผัสเสียงของพนักงานแผนก ตัด/บรรจุ และ

แผนก เป่า/พิมพ์ เพื่อเทียบกับกฎหมาย

5. เพื่อกำหนดบริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินของพนักงานแผนก ตัด/บรรจุ และ

แผนก เป่า/พิมพ์

6. เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการได้รับเสียงดังเกินมาตรฐานกำหนด

7. เพื่อศึกษาสมรรถภาพการได้ยินเสียงของพนักงานแผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์

8. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของ

พนักงานแผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์ ที่รับสัมผัสเสียงดัง

9. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากเสียง ตลอดจะการเลือกใช้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและใช้อย่างถูกต้อง

10. เพื่อให้พนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินที่ดี เกิดความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

1. แผนผัง ( Lay out ) แผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์ และรายละเอียดของ

กระบวนการผลิต

2. เครื่องตรวจวัดเสียงแบบที่สามารถแยกความถี่ได้ ( Sound Level Meter ยี่ห้อ CEL)

3. ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงาน

4. ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานของพนักงานต่อวัน

5. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและแบบประเมินผลการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับเสียง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาแผนผัง ( Lay out ) แผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์ และรายละเอียดของ

กระบวนการผลิต

2. ทำการตรวจวัดเสียงเบื้องต้น และศึกษาระยะเวลาการทำงานของพนักงานในแผนก ตัด/

บรรจุ และแผนก เป่า/พิมพ์ แล้วเทียบกับกฎหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้

3. กำหนดบริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน คือ บริเวณที่มีเสียง 87 dB(A) ขึ้นไป

(เนื่องจากพนักงานทำงาน 12 ชั่วโมงต่อวันระดับเสียงไม่ควรเกิน 87 dB(A) )

4. ทำการตรวจวัดเสียงอย่างละเอียดในบริเวณที่พนักงานแผนก ตัด/บรรจุ และแผนก เป่า/

พิมพ์ ทำงานที่สัมผัสกับเสียงดังเกิน 85 dB(A)

5. ดำเนินการค้นหาแหล่งกำเนิดเสียงและชนิดของเสียงเพื่อทำการลดระดับเสียงให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน

6. กำหนดมาตรการการควบคุมเสียง ได้แก่ ทางด้านการบริหารจัดการ และมาตรการ

ทางด้านการแพทย์ โดยทำการศึกษาการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินเสียงของพนักงาน

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเสียงแก่พนักงาน ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมและใช้ถูกต้อง

7. ศึกษาการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานแผนก ตัด/บรรจุ และ

แผนก เป่า/พิมพ์

8. สัมภาษณ์พนักงานที่สัมผัสกับเสียงดังในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูล

ส่วนตัวเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

9. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเสียงแก่พนักงาน ที่สัมผัสเสียงดัง

10. ประเมินการจัดทำโครงการและจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นดำเนิน

โครงการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการมลพิษทางเสียงต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบสภาพแวดล้อมในการทำงานและบริเวณที่พนักงานเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน

2. ทราบสมรรถภาพการได้ยินเสียงของพนักงานแผนก ตัด/บรรจุและแผนก เป่า/พิมพ์

3. ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินผลตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่

เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน

4. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับเสียงและวิธีการป้องกันอันตรายจากเสียงดังโดยการเลือกใช้

และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ถูกต้องเหมาะสม

5. เพื่อให้พนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินที่ดี เกิดความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน

6. พนักงานมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการสัมผัสเสียงดัง

7. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและผลเสียที่จะ

เกิดกับตัวพนักงาน

การสำรวจเบื้องต้น

กำหนดพื้นที่ที่เป็นอันตรายจากมลพิษทางเสียง

การสัมผัสเสียงของผู้ปฏิบัติงาน

ระดับเสียง

ระยะเวลาที่สัมผัส

การตรวจวัดเสียงอย่างละเอียด

ไม่พบปัญหา

การควบคุมเสียงดัง

การใช้ PPE

การตรวจสอบการได้ยิน

การอบรม

การประเมินผล

การติดตามผล

การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล

อื่น ๆ

ขอบคุณฐานข้อมูลที่เพื่อนศึกษาแล้วนำมาเป็นความรู้ให้ผู้อื่น