## SAFETY REPORT BEFORE 004
|  |  |  | APPROVED BY |  |  | CHECKED BY |  | IN CHARGE
SAFETY PATROL REPORT (1/2)
PROJECT NAME: | [7 empty] | PROJECT NO.: | 2013001
OWNER: | [7 empty] | DOC. NO.: | TOS-2013001-SPR-004
MAIN CONTRACTOR: | [7 empty] | DATE: | 239815 |  | Aug 02,2013
SUB CONTRACTOR(CIVIL): | [7 empty] | TIME: | 10:00-11.00 AM.
SUB CONTRACTOR(M&E):
WEATHER: |  | SUNNY |  |  | CLOUDY |  |  |  | RAINY
PHOTO REPORT
Before PIC.-1 | No certificate for mobile crane 25 tons. (Urgently) |  |  |  | After PIC.-1 |  | No certificate for mobile crane 25 tons. (Urgently)
WORK DETAIL: |  | Lifting the materials. |  |  | WORK DETAIL: |  |  | Lifting the materials.
WORK LOCATION: |  | (SATO) Factory zone. (TMMT) (ITEM50) |  |  | WORK LOCATION: |  |  | (SATO) Factory zone. (TMMT) (ITEM50)
INSPECT DATE: |  | Aug 02,2013 |  |  | DUE DATE:
Before PIC.-2 | Protection by plastic sheet (Improper work sequence) |  |  |  | After PIC.-2 |  | Protection by plastic sheet (Improper work sequence)
WORK DETAIL: |  | Painting work. |  |  | WORK DETAIL: |  |  | Painting work.
WORK LOCATION: |  | (SATO) Fabrication area. (TMMT) (ITEM44) |  |  | WORK LOCATION: |  |  | (SATO) Fabrication area. (TMMT) (ITEM44)
INSPECT DATE: |  | Aug 02,2013 |  |  | DUE DATE:
Before PIC.-3 | Must be cleaning work area. |  |  |  | After PIC.-3 |  | Must be cleaning work area.
WORK DETAIL: |  | Fabrication work. |  |  | WORK DETAIL: |  |  | Fabrication work.
WORK LOCATION: |  | (SATO) Fabrication area. (TMMT) (ITEM24) |  |  | WORK LOCATION: |  |  | (SATO) Fabrication area. (TMMT) (ITEM24)
INSPECT DATE: |  | Aug 02,2013 |  |  | DUE DATE:
[6 empty] | PROJECT NO. |  | 2013001 |  | PAGE: 1
SAFETY PATROL REPORT (2/2)
PROJECT NAME: |  | 0 | [5 empty] | DOC. NO.: | TOS-2013001-SPR-004
MAIN CONTRACTOR: |  | 0 | [5 empty] | DATE: | 239815 |  | Aug 02,2013
PHOTO REPORT
Before PIC.-4 | Must be tidy store with safety sign and fire extinguisher. |  |  |  | After PIC.-4 |  | Must be tidy store with safety sign and fire extinguisher.
WORK DETAIL: |  |  |  |  | WORK DETAIL:
WORK LOCATION: |  | (SATO) Color store area. (TMMT) (ITEM8) |  |  | WORK LOCATION: |  |  | (SATO) Color store area. (TMMT) (ITEM8)
INSPECT DATE: |  | Aug 02,2013 |  |  | DUE DATE:
Before PIC.-5 | Electric cable not have the power plug (Do not use) |  |  |  | After PIC.-5 |  | Electric cable not have the power plug (Do not use)
WORK DETAIL: |  |  |  |  | WORK DETAIL:
WORK LOCATION: |  | (SATO) Factory zone (TMMT) (ITEM7) |  |  | WORK LOCATION: |  |  | (SATO) Factory zone (TMMT) (ITEM7)
INSPECT DATE: |  | Aug 02,2013 |  |  | DUE DATE:
Before PIC.-6 | Must be dismantle the labour camp every area. (Urgently) |  |  |  | After PIC.-6 |  | Must be dismantle the labour camp every area. (Urgently)
WORK DETAIL: |  |  |  |  | WORK DETAIL:
WORK LOCATION: |  |  |  |  | WORK LOCATION:
INSPECT DATE: |  | Aug 02,2013 |  |  | DUE DATE:
[6 empty] | PROJECT NO. |  | 2013001 |  | PAGE: 2
Followed the Labour ministry regulations about machinery and crane 2554
Followed the Labour ministry regulations about construction area 2551

## STRUCTURE-ARCHITECH
DATE : Aug 02,2013
PROJECT :
ITEM | DESCRIPTION CHECKLIST | SATO | JL |  | TOTAL
1 | นั่งร้านแข็งแรงหรือไม่ (Stable scaffolding ) |  |  |  | 0
2 | ปิดช่องเปิดรอบอาคารหรือไม่ (Facade opening protection) |  |  |  | 0
3 | ปิดช่องเปิดลิฟท์หรือไม่ (Core wall opening protection) |  |  |  | 0
4 | ปิดช่องเปิดพื้นหรือไม่ (Floor/Slab opening without protection) |  |  |  | 0
5 | ติดตั้งราวกันตกหรือไม่ (Handrail proper installation) |  |  |  | 0
6 | สายลมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ (Air hose good condition) |  |  |  | 0
7 | สายไฟฟ้าและสายเชื่อมสภาพพร้อมใช้งาน (Elec.cable + Welding wire good condition) | 1 |  |  | 1
8 | การเก็บกองวัสดุเป็นระเบียบหรือไม่ (Tidy store ) | 1 |  |  | 1
9 | ไม่เก็บกองวัสดุใกล้กับขอบพื้นริมอาคารใช่หรือไม่ (Materials is not store near the building edge) |  |  |  | 0
10 | อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้งานหรือไม่. (Elec.tools safety to use) |  |  |  | 0
11 | ไม่มีตะปูที่ติดอยู่กับชิ้นงาน (Nail is not on riskly area) |  |  |  | 0
12 | ติดตั้ง Toe Board หน้าลิฟท์หรือไม่ (Installation of toe board at lift area) |  |  |  | 0
13 | ไม่มีวัสดุที่ติดค้างอยู่กับตัวแบบ (Debris is not on formwork) |  |  |  | 0
14 | ไม่มีการประกอบนั่งร้านสำหรับพักผ่อน (Modified is not scaffolding for resting) |  |  |  | 0
15 | ไม่มีการรื้อถอนทางเดินออกจากตัวแบบ (Is not remove pathway from the formwork) |  |  |  | 0
16 | ไม่มีเศษคอนกรีตที่ติดอยู่กับขอบพื้น (Debris is not have at the building edge) |  |  |  | 0
17 | ติดตั้ง Pin ที่ Prop ผิดประเภทหรือไม่ (Bad condition of Pin in the prop support) |  |  |  | 0
18 | เหล็กที่เจาะเสียบพื้นสำหรับค้ำยันแบบมีการตัดออกหรือไม่ (Leave floor dowel bar cut) |  |  |  | 0
19 | มีการใช้เครื่องมือและวัสดุตามประเภทงานหรือไม่ (Use of tools or equipment) |  |  |  | 0
20 | ปฏิบัติตามคู่มือการทำงานที่เกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟหรือไม่ (Follow hot work + Flammable work procedure) |  |  |  | 0
21 | การใช้พัดลมที่มีตาข่ายตาเล็กครอบปิดหรือไม่ (Protection for fan) |  |  |  | 0
22 | วางตั้งถังลมถังแก๊สไว้ในตัวรถเข็นหรือไม่ (Oxygen/Gas cylinder is in the car) |  |  |  | 0
23 | ทำความสะอาดคอนกรีตที่ติดอยู่กับตัวแบบหรือไม่ (Cleaning of formwork after use) |  |  |  | 0
24 | จัดเก็บทำความสะอาดในพื้นที่การทำงานหรือไม่ (Clean working area) | 1 |  |  | 1
25 | จัดเก็บสารเคมีไว้ในที่ที่จัดไว้ให้หรือไม่ (Hazard chemical store in proper condition) |  |  |  | 0
26 | พื้นที่รับประทานอาหาร (Use dining area) |  |  |  | 0
27 | เครื่องขัดหน้าคอนกรีต (Safe concrete surface drying machine) |  |  |  | 0
28 | มีน้ำท่วมขังในพื้นที่การทำงานหรือไม่ (Stagnant water on working area) |  |  |  | 0
29 | น๊อตยึดขาทาวเวอร์เครนหลวมหรือคลายตัว (Untight bolt at crane support) |  |  |  | 0
30 | ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้ามีการปิดล็อคหรือไม่ (Locking electrical panel box) |  |  |  | 0
31 | พื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บและแยกขยะมีการระบายออกจากพื้นที่หรือไม่ (Overrun waste area) |  |  |  | 0
32 | ไม่ใช้วัสดุรองยืนทำงานบนนั่งร้าน (Not use improper platform on scaffolding) |  |  |  | 0
33 | ไม่มีวัสดุติดค้างอยู่บนตัวนั่งร้าน (Not have materials debris on scalffolding) |  |  |  | 0
34 | ไม่ขนวัสดุใส่เรือหรือกระเช้ามากเกินไปจนล้น (Do not lifting materials overload) |  |  |  | 0
35 | รื้อถอนนั่งร้านริมอาคารโดยไม่มีการปิดคลุมด้วยตาข่ายดำ (Remove scaffolding at the building edge cover by mesh sheet) |  |  |  | 0
36 | การติดตั้ง Facade working platform, Column safety platform,Loading platform (improper installation) ไม่ถูกต้อง |  |  |  | 0
37 | ไม่มีวัสดุที่ติดค้างอยู่กับตัวโครงสร้างของตัวอาคารซึ่งอาจตกหล่นจากที่สูงได้ (Not have materials on wall , slab) |  |  |  | 0
38 | รั้วโดยรอบพื้นที่ของหน่วยงานไม่ชำรุดเสียหาย (Boundary fence is not damage) |  |  |  | 0
39 | มีทางเดินหรือพื้นที่สำหรับรองยืนทำงานบนตัวแบบหรือไม่ (Pathway for form Work) |  |  |  | 0
40 | ทำการตัดเหล็ก DB. ที่โผล่ยื่นจากพื้น , ผนังหรือไม่ (Leave floor/wall DB steel cut) |  |  |  | 0
41 | บริเวณขอบพื้นริมอาคารปิดคลุมด้วยตาข่ายดำ (The building edge protection with mesh sheet) |  |  |  | 0
42 | ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้ายห้ามสูบและบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีป้ายอนุญาตให้สูบบุหรี่ (Smoking is only allowed) |  |  |  | 0
43 | ไม่ใช้ลวดสลิงที่มีแผล,หักงอ,หรือถูกการกัดกร่อน (Do not use cracks sling ,bend,corrosion of slings) |  |  |  | 0
44 | ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในการทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ( Proper work sequence ) | 1 |  |  | 1
45 | ใช้บันไดอลูมิเนียมอย่างเหมาะสม (To use aluminium ladder properly) |  |  |  | 0
46 | จัดเตรียมถังดับเพลิงในงานความร้อนและประกายไฟ ( Prepare extinguisher for hot work) |  |  |  | 0
47 | จัดเตรียมหัวกันไฟย้อนกลับ ( Prepare flashback arrester) |  |  |  | 0
48 | ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (To use PPEs) |  |  |  | 0
49 | แต่งกายตามกฎระเบียบของทางโครงการ (Dress according to the rules) |  |  |  | 0
50 | มีใบรับรองการตรวจสอบการใช้เครน (ปจ.1,ปจ.2) (Certificate for rough terrain crane) | 1 |  |  | 1
51 | วางวัสดุกีดขวางทางเดินและทางหนีไฟ (Obstruction of fire exit) |  |  |  | 0
52 | มีป้ายความปลอดภัยหรือไม่ (Safety sign) |  |  |  | 0
53 | มีเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือไม่ (Emergency Call) |  |  |  | 0
54 | ปฏิบัติงานตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือไม่ (Follow instruction of safety officer) |  |  |  | 0
55 | แสงสว่างเพียงพอหรือไม่ (Light enough to work) |  |  |  | 0
56 | ไม่พักอาศัยในพื้นที่เขตก่อสร้าง (Not living in a construction area.) | 1 |  |  | 1
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 6
SAFETY FIRST